## Sheet1
| 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11
任务布置 | bar: 2019-08-26
需求调研 | bar: 2019-08-26 to 2019-08-27
项目设计 | bar: 2019-08-28
项目开发编码 | bar: 2019-08-29 to 2019-09-06; 2019-09-09 to 2019-09-10
项目测试 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-10
文档提交 | bar: 2019-08-31; 2019-09-07; 2019-09-11
文档整合
项目验收 | bar: 2019-08-29; 2019-09-02; 2019-09-05; 2019-09-09
小组会议 | bar: 2019-08-27; 2019-08-29; 2019-09-01; 2019-09-04; 2019-09-08
财务管理
项目整合 | bar: 2019-09-07 to 2019-09-11
全体
范杨帆
王连宁
彭堂智
敬甲男
李家葶
陈有贤
许廷轩