## 项目预算
总预算 | 目前已花费金额 |  | 花费百分比：0%
60000 | 0 |  | 0%
项目管理
项目 | 预算 | 实际支出 | 工作量（人·天）
软件开发计划 | 1500 |  | 3
配置管理计划 | 1000 |  | 2
软件测试计划 | 1500 |  | 3
质量保证计划 | 1000 |  | 2
汇总 | 5000 | 0 | 10
需求分析
项目 | 预算 | 实际支出 | 工作量（人·天）
需求调查 | 5000 |  | 10
需求分析 | 1500 |  | 3
编制需求分析文档 | 1000 |  | 2
汇总 | 7500 | 0 | 15
系统设计
项目 | 预算 | 实际支出 | 工作量（人·天）
概要设计 | 5000 |  | 10
详细设计 | 5000 |  | 10
汇总 | 10000 |  | 20
项目开发
项目 | 预算 | 实际支出 | 工作量（人·天）
训练数据爬取 | 5000 |  | 10
训练模型 | 5000 |  | 10
前端界面 | 5000 |  | 10
数据库搭建 | 5000 |  | 10
后端 | 5000 |  | 10
汇总 | 25000 | 0 | 50
测试
项目 | 预算 | 实际支出 | 工作量（人·天）
单元测试 | 2500 |  | 5
集成测试 | 2500 |  | 5
确认测试 | 2500 |  | 5
系统测试 | 2500 |  | 5
汇总 | 10000 | 0 | 20
其他
项目 | 预算 | 实际支出 | 工作量（人·天）
运行维护 | 1000 |  | 2
网络、通讯费 | 500 |  | 2
材料费 | 500 |  | 1
会议费 | 500 |  | 1
汇总 | 2500 | 0 | 6
预算